# PROCÈS-VERBAL DE CHANTIER

N° 3   —   Séance du 2026-07-24

## 1. Informations générales

| Nom du chantier / Projet | Test |
| --- | --- |
| Adresse du chantier | Rue du Biais 11 |
| Maître d'ouvrage (MO) | Maître d'ouvrage X |
| Direction des travaux (DT) | Nolan Vivani |
| Architecte | Antoine |
| Ingénieur civil | Ingénieurs SA |
| N° du PV | 3 |
| Date de la séance | 2026-07-24 |
| Heure de début / fin | 09:00 – 11:00 |
| Lieu de la séance | Grimisuat, sur chantier |
| Rédacteur du PV | Nolan Vivani |
| Date de diffusion du PV | 2026-07-24 |
| Date de la prochaine séance | — |

## 2. Personnes présentes / excusées / absentes

P = Présent   E = Excusé   A = Absent non excusé

| Nom / Prénom | Entreprise | CFC | Fonction / Métier | Téléphone | E-mail | P/E/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antoine | Atelier Antoine | 291 | Architecte | — | — | P |
| Marc | Maçonnerie Rossi SA | 211 | Maçon | — | — | P |
| Lucien | Bois & Structure | 214 | Ingénieur bois | — | — | A |
| Axel | Clim Valais SA | 24 | Ingénieur CVSE | — | — | E |
| Pierre | SecuFeu | 296 | Expert feu | — | — | E |
| Adrien | Adrien Peinture | 271 | Plâtrerie peinture | — | — | E |
| Jacque | Carrelages du Rhône | 281 | Carreleur | — | — | E |
| Marcel | Ferblanterie Marcel | 222 | Ferblantier | — | — | A |

## 3. Conditions générales

•  Le présent procès-verbal fait foi entre les parties. Toute contestation doit être communiquée par écrit au rédacteur dans un délai de 5 jours ouvrables dès réception ; passé ce délai, son contenu est réputé accepté par tous les destinataires.

•  Le PV a valeur contractuelle au même titre que les plans et le descriptif ; en cas de contradiction avec un autre document, l'ordre de priorité contractuel prévaut.

•  Les délais, prix et prestations mentionnés dans ce PV n'engagent les entreprises concernées qu'après confirmation écrite (bulletin de commande / avenant) du maître de l'ouvrage ou de la direction des travaux.

•  Chaque entreprise est responsable de signaler immédiatement au rédacteur toute erreur ou omission constatée dans le présent document.

•  La langue de référence du chantier et du présent PV est le français.

•  Toute absence non excusée à une séance de chantier doit être justifiée par écrit sous 48 heures.

## 4. Informations de chantier / avancement

| Corps de métier actifs sur place | Maçonnerie (gros œuvre) active sur place. |
| --- | --- |
| Retards constatés / causes | — |
| Mesures correctives décidées | — |
| Installations de chantier (grue, échafaudage, base-vie…) | — |
| Livraisons / matériel attendu | Béton livré par toupie (premier camion à 9h30, 3 rotations le matin). Châssis de menuiserie extérieure attendus la semaine prochaine. |

## 5. Sécurité

Consignes de sécurité, droits, règles et lois applicables au chantier :

Port du matériel de sécurité (EPI) obligatoire pour toute personne présente sur le chantier.

Entretien et propreté du chantier assurés en permanence.

Gestion et tri des déchets de chantier conformes.

Fermeture et sécurisation du chantier en fin de journée.

Attention permanente aux autres intervenants présents sur le chantier.

Respect des règles, normes et lois de sécurité en vigueur.

Incidents, accidents et presqu'accidents

Aucun incident signalé durant la séance.

## 6. Points traités et décisions

MAÇONNERIE ROSSI SA · Marc

| N° | CFC | Sujet | Description / Décision | Délai | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 211 | Ferraillage du 2e niveau | Le ferraillage du deuxième est terminé, la structure est prête. | — | Réglé |
| 2 | 211 | Accès chantier | Maintenir l'accès dégagé pour les rotations de camions. Faire déplacer le camion des menuiseries. | 2026-07-24 | En cours |

NON ATTRIBUÉ

| N° | CFC | Sujet | Description / Décision | Délai | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 211 | Validation de la dalle | La structure étant prête, le coulage de la dalle est validé. | — | Réglé |
| 4 | 211 | Réservations de gaines | Découpes en cours à la meuleuse pour les réservations. | — | En cours |
| 5 | 211 | Livraison béton (toupie) | Premier camion à 9h30, 3 rotations calées pour la matinée. Objectif : couler l'ensemble ce matin. | 2026-07-24 | En cours |
| 6 | 211 | Décoffrage | Si le coulage est réalisé ce matin, décoffrage prévu lundi. | 2026-07-27 | En attente |
| 7 | 221 | Châssis de menuiserie extérieure | Livraison des châssis attendue la semaine prochaine ; risque de retard sur la façade en cas de non-livraison. | — | En attente |
| 8 | — | Surveillance météo | Le vent se lève, surveiller les conditions météo durant les travaux. | — | En cours |

## 7. Divers / remarques

—

## 8. Prochaine séance de chantier

| Date | — |
| --- | --- |
| Heure | — |
| Lieu | — |
| Points prévus à l'ordre du jour | — |

## 9. Validation du procès-verbal

Sans contestation écrite dans le délai fixé au § 3, le présent PV est réputé accepté par l'ensemble de ses destinataires.

| Rédigé par (rédacteur du PV) | Approuvé par (direction des travaux) |
| --- | --- |
| Nolan Vivani | Nolan Vivani |
| Nom, date, signature | Nom, date, signature |

Généré automatiquement par BuildLog · buildlog.ch

Mise en page simplifiée, propre à la version bêta — des modèles de PV personnalisés seront disponibles dans la version finale.